## ВР_2009_6
| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
| Заместитель Главы Администрации г.Новороссийска |  | Глава Администрации Восточного района |  |  |  | Руководитель ФБУ ДФБК КК |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации г.Новороссийска
| _________________Ю.Б. Ковригина |  | ________В.П. Козлов |  |  |  | ________________________ И.Н. Бондаренко |  |  |  |  | __________А.И. Павлов
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2012 год
| Классификация работ, наименование объекта | Характеристика выполняемых работ | Ед. изм. | Объемы работ | Объем и источники финансирования, тыс. руб. | [8 empty] | Срок выполнения (указать месяц или квартал)
|  |  |  | Кол-во | Сумма, итого | КБ | ФБ | РБ | МБ | Внебюджетные источники(спонсорские, средства от оказания платных услуг и т.д) | Другие источники (Дефицит) | РБ | в том числе кредиторская задолжность
1.ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
1.Благоустройство
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, в том числе | - |  |  | 3952.4 |  |  |  | 2375.9 | 500 | 1076.5
1 | Уличное освещение |  | тыс.руб. |  | 420 |  |  |  | 420
| ревизия систем освещени |  | шт | 15 | 20 |  |  |  | 20
| уличное освещение |  | квт/ч | 80000 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | ежемесячно оплата за электроэнергию
1 1 1 1 1 | х.Прикубанский | ул.Кривая (ул.Веселая-ул.Кривая) | км | 0.5 | 73.5 | [5 empty] | 73.5
|  | итого |  | 0.5 | 73.5 | [5 empty] | 73.5
| х.Урма | ул.Дорожная | км | 0.3 | 44.1 | [5 empty] | 44.1
|  | итого |  | 0.3 | 44.1 | [5 empty] | 44.1
2 | Содержание автомобильных дорог, всего
| ремонт щебеночных дорог | ремонт дорог | м3 | 2000 | 1200 |  |  |  | 700 | 500 |  | 2 квартал
| в том числе | приобретение щебня с транспортными услугами | м3 | 2000 | 1200 |  |  |  | 700 | 500 |  | 2 квартал |  | 2-3 квартал
| ст.Анастасиевская | в том числе:
|  | ул.Продольная | м3 | 128 | 76.8 |  |  |  | 44.8 | 32
|  | туп.Короткий | м3 | 8 | 4.8 |  |  |  | 2.8 | 2
|  | пер Шевченко | м3 | 56 | 33.6 |  |  |  | 19.6 | 14
|  | пер. Московский | м3 | 16 | 9.6 |  |  |  | 5.6 | 4
|  | пер.Северный | м3 | 8 | 4.8 |  |  |  | 2.8 | 2
|  | Ул.Д.Бедного | м3 | 8 | 4.8 |  |  |  | 2.8 | 2
|  | ул.Луночарского | м3 | 8 | 4.8 |  |  |  | 2.8 | 2
|  | ул.Южная | м3 | 24 | 14.4 |  |  |  | 8.4 | 6
|  | ул.Гоголя | м3 | 64 | 38.4 |  |  |  | 22.4 | 16
|  | ул.Колхозная | м3 | 40 | 24 |  |  |  | 14 | 10
|  | ул.19 февраля | м3 | 96 | 57.6 |  |  |  | 33.6 | 24
|  | пер.Луговой | м3 | 16 | 9.6 |  |  |  | 5.6 | 4
|  | ул.Пионерская | м3 | 48 | 28.8 |  |  |  | 16.8 | 12
|  | ул.Зубихина | м3 | 32 | 19.2 |  |  |  | 11.2 | 8
|  | ул.Краснофлотская | м3 | 8 | 4.8 |  |  |  | 2.8 | 2
|  | пер. Молодежный | м3 | 16 | 9.6 |  |  |  | 5.6 | 4
|  | пер.Длинный | м3 | 8 | 4.8 |  |  |  | 2.8 | 2
|  | ул.Почтовая | м3 | 96 | 57.6 |  |  |  | 33.6 | 24
|  | ул.18 лет Октября | м3 | 16 | 9.6 |  |  |  | 5.6 | 4
|  | ул.Безымянная | м3 | 24 | 14.4 |  |  |  | 8.4 | 6
|  | ул.Петроградская | м3 | 16 | 9.6 |  |  |  | 5.6 | 4
|  | итого |  | 736 | 441.6 |  |  |  | 257.6 | 184
| х.Прикубанский | итого |  | 32 | 19.2 |  |  |  | 11.2 | 8
| х.Ханьков | ул.Московская | м3 | 24 | 14.4 |  |  |  | 8.4 | 6
|  | ул.Кубанских нефтянников | м3 | 40 | 24 |  |  |  | 14 | 10
|  | ул.Промышленная | м3 | 40 | 24 |  |  |  | 14 | 10
|  | ул.Степная | м3 | 16 | 9.6 |  |  |  | 5.6 | 4
|  | итого |  | 120 | 72 |  |  |  | 42 | 30
| х.Урма | Итого | м3 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 1
|  | складирование для подсыпки | м3 | 1109 | 665.2 |  |  |  | 388.2 | 277.2
| Грейдирование дорог | грейдирование | п/м | 43545 | 435.4 |  |  |  | 310.7 |  | 124.7 |  |  | 2-3 квартал
в том числе:
| ст.Анастасиевская | туп.Короткий | п/м | 300 | 3 |  |  |  | 3
|  | пер.Шевченко | п/м | 1225 | 12.2 |  |  |  | 12.2
|  | ул.Южная | п/м | 1150 | 11.5 |  |  |  | 11.5
|  | ул.Демьяна Бедного | п/м | 300 | 3 |  |  |  | 3
|  | ул.Горького | п/м | 400 | 4 |  |  |  | 4
|  | ул.Коммунистическая | п/м | 600 | 6 |  |  |  | 6
|  | ул.Красноармейская | п/м | 600 | 6 |  |  |  | 6
|  | ул.Славы Иванова | п/м | 2500 | 25 |  |  |  | 25
|  | ул.Колхозная | п/м | 2500 | 25 |  |  |  | 25
|  | ул.Почтовая | п/м | 2500 | 25 |  |  |  | 25
|  | пер.Длинный | п/м | 300 | 3 |  |  |  | 3
|  | ул.Продольная | п/м | 2450 | 24.5 |  |  |  | 24.5
|  | ул.Октябрьская | п/м | 300 | 3 |  |  |  | 3
|  | ул.Первомайская | п/м | 200 | 2 |  |  |  | 2
|  | ул.Луначарского | п/м | 200 | 2 |  |  |  | 2
|  | ул.Юнных Комунаров | п/м | 600 | 6 |  |  |  | 6
|  | пере. Западный | п/м | 300 | 3 |  |  |  | 3
|  | ул.Краснодарская | п/м | 800 | 8 |  |  |  | 8
|  | ул.Ленина | п/м | 500 | 5 |  |  |  | 5
|  | ул.Калинина | п/м | 150 | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | ул.19 февраля | п/м | 1000 | 10 |  |  |  | 10
|  | ул.Октябрьская | п/м | 300 | 3 |  |  |  | 3
|  | ул.Пионерская | п/м | 700 | 7 |  |  |  | 7
|  | ул.Исполкомовская | п/м | 650 | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  | 5.2
|  | пер.Средний | п/м | 500 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | итого |  | 21025 | 210.2 |  |  |  | 210.2
| х.Ханьков | ул.Западная | п/м | 350 | 3.5 |  |  |  | 3.5
|  | ул.Кубанских Нефтянников | п/м | 500 | 5 |  |  |  | 5
|  | ул.Пионерская | п/м | 200 | 2 |  |  |  | 2
|  | ул.Октябрьская | п/м | 500 | 5 |  |  |  | 5
|  | ул.Московская | п/м | 600 | 6 |  |  |  | 6
|  | ул.Степная | п/м | 1000 | 10 |  |  |  | 10
|  | ул.Комсомольская | п/м | 100 | 1 |  |  |  | 1
|  | итого |  | 3250 | 32.5 |  |  |  | 32.5
| х.Ханьков 2 | ул.Продольная | п/м | 700 | 7 |  |  |  | 7
|  | пер.Кубанский | п/м | 300 | 3 |  |  |  | 3
|  | пер.Малый | п/м | 180 | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | ул.Полевая | п/м | 300 | 3 |  |  |  | 3
|  | дорога к кладбищу | п/м | 2000 | 20 |  |  |  | 20
|  | дорога к кладбищу | п/м | 4500 | 45 |  |  |  | 33.2 |  | 11.8
|  | итого |  | 7980 | 79.8 |  |  |  | 68 |  | 11.8
| х.Прикубанский | ул.Веселая | п/м | 2200 | 22 | [5 empty] | 22
|  | ул.Солнечная | п/м | 500 | 5 | [5 empty] | 5
|  | ул.Школьная | п/м | 40 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
|  | ул.Придорожная | п/м | 800 | 8 | [5 empty] | 8
|  | ул.Полевая | п/м | 265 | 2.7 | [5 empty] | 2.7
|  | пер.Зеленый | п/м | 280 | 2.8 | [5 empty] | 2.8
|  | ул.Кривая | п/м | 900 | 9 | [5 empty] | 9
|  | ул.Рисоводов | п/м | 305 | 3 | [5 empty] | 3
|  | Дорога к х.Прикубанскому | п/м | 6000 | 60 | [5 empty] | 60
|  | итого |  | 11290 | 112.9 | [5 empty] | 112.9
Устройство тротуаров
11113/1 | Ремонт тратуаров |  | тыс.руб. |  | 787.5 |  |  | 172.5 |  |  | 615
асфальтирование тратуаров
|  | ул.Красная (от ул.Луночарского до ул.Мира) | м2 | 930 | 462.5 |  |  | 172.5 |  |  | 290 |  |  | 1-2 квартал
|  | ремонт тратуаров в ракушечном исполнении | м2 | 7500 | 325 | [5 empty] | 325 |  |  | 4 квартал
| Ремонт тратуаров |  | тыс.руб. | 5930 | 658 | [5 empty] | 658 |  |  | 3-4 квартал
асфальтирование тратуаров
|  | ул.Красная (от ул.Луночарского до ул.Мира) | м2 | 930 | 558 | [5 empty] | 558
|  | ремонт тратуаров в ракушечном исполнении | м2 | 5000 | 100 | [5 empty] | 100
3 | Покос травы |  | га | 240.7 | 409.2 |  |  |  | 115.4 |  | 293.8
|  | окос сорной растительности | га | 240.7 | 409.2 |  |  |  | 115.4 |  | 293.8 |  |  | в течении 2-3 квартала
в том числе:
| ст.Анастасиевская | ул.Красная (лесороща-ул.Советская | га | 35.7 | 60.7 |  |  |  | 60.7
|  | ул.Красная ( от ул.Больничной до СОШ № 28) | га | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 2.6
|  | Парковая зона ПМК-5 | га | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | туп.Короткий | га | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  | ул.Шевченко (пер.Степной-ул.Советская) | га | 4.2 | 7.1 |  |  |  | 7.1
|  | ул.Южная (ул.Краснофлотская-ул.Советская) | га | 0.7 | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  | ул.Коммунистическая(ул.Краснофлотская-ул.Советская) | га | 1.4 | 2.4 |  |  |  | 2.4
|  | ул.Краснофлотская (ул.Коммунистическая-ул.Ленина) | га | 1 | 1.7 |  |  |  | 1.7
|  | Балка (пер.Почтовый-туп.Короткий) | га | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  | Балка ул.Шевченко/Краснофлотская | га | 9 | 15.3 |  |  |  | 15.3
|  | Канал С-1 (ул.Краснофлотская-ул.Советская) | га | 1.4 | 2.4 |  |  |  | 2.4
|  | ул.Продольная (ул.Больничная-ул.Краснофлотская) | га | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | ул.Красноармейская (ул.Южная-пер.Длинный) | га | 0.4 | 0.7 |  |  |  | 0.7
|  | ул.Краснофлотская (ул.Красная -ул.Коммунистическая) | га | 7 | 11.9 |  |  |  | 11.9
|  | пер.Длинный (ул.Красноармейская- ул.Краснофлотская) | га | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | ул.СлавяИванова (ул.Советская-ул.Зубихина) | га | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  | пер.Свободный (ул.Славы Иванова-ул.Краснодарская) | га | 0.4 | 0.7 | [5 empty] | 0.7
|  | ул.Краснофлотская (ул.Почтовая-ул.Славя Иванова) | га | 0.6 | 1.1 |  |  |  | 1.1
|  | ул.Почтовая (ул.Советская-ул.Пролетарская) | га | 0.7 | 1.2 | [5 empty] | 1.2
|  | ул.Почтовая (ул.Калинина-ул.Петроградская) | га | 0.6 | 1 | [5 empty] | 1
|  | ул.Колхозная (ул.Юнных Коммунаров-ул.Гоголя) | га | 2.1 | 3 | [5 empty] | 3
|  | ул.Первомайская (ул.Красная -ул.Безымянная) | га | 0.3 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | ул.Октябрьская (ул.Колхозная-ул.Красная ) | га | 0.4 | 0.7 | [5 empty] | 0.7
|  | ул.Петроградская (ул.Ленина-ул.Безымянная) | га | 0.4 | 0.7 | [5 empty] | 0.7
|  | ул.Краснодарская (ул.Мира-ул.Некрасова | га | 0.7 | 1.2 | [5 empty] | 1.2
|  | ул.19 февраля (ул.Луночарского-ул.Победы) | га | 1 | 1.7 | [5 empty] | 1.7
|  | ул.Октябрьская (ул.Продольная-ул.Ленина) | га | 2.8 | 4.8 | [5 empty] | 4.8
|  | ул.Ленина (ул.Юнных Коммунаров -ул.Победы) | га | 3.5 | 5.9 | [5 empty] | 5.9
|  | ул.Исполкомовская (район стадиона) | га | 4.2 | 7.1 | [5 empty] | 7.1
|  | ул.Продольная (ул.Калинина-ул.Победы) | га | 2.1 | 3.6 | [5 empty] | 3.6
|  | ул.Октябрьская (ул.Красная-канал С-1) | га | 0.2 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
|  | ул.Победы (ул.Коммунистическая-газовая служба) | га | 6.3 | 10.7 | [5 empty] | 10.7
|  | ул.Исполкомовская (ул.Продольная -пер.Длинный) | га | 4.2 | 7.1 | [5 empty] | 7.1
|  | ул.Ленина (ул.Больничная -ул.Юнных Комунаров) | га | 5.6 | 9.5 | [5 empty] | 9.5
|  | ул. 19 февраля (ул.Юнных Комунаров-ул.Первомайская) | га | 4.2 | 7.1 | [5 empty] | 7.1
|  | ул.Первомайская (ул.Южная-ул.Продольная) | га | 5.6 | 9.5 | [5 empty] | 9.5
|  | ул.Продольная (ул.Московская-ул.Петровская | га | 3.5 | 5.9 | [5 empty] | 5.9
|  | ул.Петровская ( дом № 9-11) | га | 0.5 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  | ул.19 февраля (ул.Петровская- ул.Ленинградская) | га | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
|  | ул.Мира (ул.Продольная -ул.Южная) | га | 1.4 | 2.9 | [5 empty] | 2.9
|  | пер Нефтянников (ул.Южная- ул.Продольная ) | га | 4.9 | 8.3 | [5 empty] | 8.3
|  | ул.Пушкина (ул.Южная -ул.19 февраля) | га | 0.6 | 1 | [5 empty] | 1
|  | ул.Западная (ул.Красная-ул.Лангепасская) | га | 0.6 | 1 | [5 empty] | 1
|  | ул.Мира ( балка) | га | 9.8 | 16.7 | [5 empty] | 16.7
|  | ул.Пушкина-ул.Островского(балка) | га | 8.4 | 14.3 | [5 empty] | 14.3
|  | ул.Краснодарская (ул.Островского-ул.Краснодарская,145) | га | 0.9 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | ул.Лангепасская- квартал брошеных цоколей(ул.Мира,ул.Пушкина,ул.Продольная) | га | 12.6 | 21.4 | [5 empty] | 21.4
|  | ул.Красная (ул.Пушкина-ул.Островского) | га | 2.8 | 4.9 | [5 empty] | 4.9
|  | Итого |  | 161.3 | 274.2 |  |  |  | 115.4 |  | 158.8
| х.Ханьков | ул.Пионерская (балка) | га | 2.1 | 3.6 | [5 empty] | 3.6
|  | ул.Ленина | га | 0.4 | 0.7 | [5 empty] | 0.7
|  | ул.Западная | га | 0.5 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  | ул.Кубанских нефтянников | га | 0.7 | 1.2 | [5 empty] | 1.2
|  | ул.Октябрьская | га | 0.3 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | ул.Степная | га | 8.4 | 14.3 | [5 empty] | 14.3
|  | ул.Калинина | га | 16.8 | 28.6 | [5 empty] | 28.6
|  | ул.Ленина | га | 9.1 | 15.5 | [5 empty] | 15.5
|  | Обочина дороги х.Ханьков | га | 0.5 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  | итого |  | 38.8 | 66 | [5 empty] | 66
| х.Урма | обочина дороги до х.Урмы | га | 38.5 | 65.4 | [5 empty] | 65.4
|  | ул.Набарежная | га | 2.1 | 3.6 | [5 empty] | 3.6
|  | итого |  | 40.6 | 69 | [5 empty] | 69
4 | Санитарное содержание территории |  |  |  | 314 |  |  |  | 314
| Содержание и благоустройство кладбищ,памятников |  | тыс.руб |  | 314 |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 2-3 квартал
|  | окос сорной растительности | га | 23.2 | 39.4 |  |  |  | 39.4 |  |  |  |  | в течении 2-3 квартала
в том числе
|  | ст.Анастасиевская |  | 16.8 | 28.6 |  |  |  | 28.6
|  | х.Ханьков |  | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  | х.Ханьков 2 |  | 0.61 | 1 |  |  |  | 1
|  | х.Прикубанский |  | 0.99 | 1.7 |  |  |  | 1.7
|  | х.Прикубанский |  | 2.7 | 4.6 |  |  |  | 4.6
|  | приобретение ракушечника | м3 | 100 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4 квартал
|  | завоз супеси | м3 | 100 | 30 |  |  |  | 30
|  | покраска изгороди кладбищ | тыс.руб. |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | апрель
|  | ограждение | тыс.руб. |  | 107 |  |  |  | 107
|  | вывоз мусора | м3 | 100 | 7.6 |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  | постоянно
|  | ремонт памятников | тыс.руб. |  | 100 |  |  |  | 100
| Вывоз мусора | итого | м3 | 395 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2-3 квартал
|  | вывоз мусора с территории | мз | 375 | 28.5 |  |  |  | 28.5
|  | вывоз мусора ул.Красная от ул.Победы до маг."Апельсин" | мз | 5 | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  | с кольца объездной дороги по ул. Красной до западного рынка | м3 | 15 | 1.1 |  |  |  | 1.1
5 | Озеленение |  | тыс. руб. |  | 129.5 |  |  |  | 129.5 |  |  |  |  | апрель-май
|  | в том числе: |  |  | 67.5 |  |  |  | 67.5
|  | саженцы деревьев | шт. | 50 | 7.5 |  |  |  | 7.5
|  | приобретение цветов | шт. | 4000 | 60 |  |  |  | 60
6 | Валка и кронирование деревьев |  |  | 155 | 62 |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 1-2 квартал
|  | обрезка деревьев | шт. | 50 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 1 квартал
|  | Спиливание деревьев | шт. | 5 | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 1 квартал
|  | обустройство клумб- завоз грунта, перегноя | м3 | 100 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | март
7 | Прочее благоустройство |  | тыс.руб |  | 356.3 |  |  |  | 356.3
1 1 1 9 1 | ремонт остановок, лавочек,мостов,сопртивных площадок | покраска побелка 19 остановок,9 спорт.площ | шт. | 19 | 41.9 |  |  |  | 41.9 |  |  |  |  | апрель
| Содержание дорог в зимнее время |  |  |  | 41.3 |  |  |  | 41.3
Уборка снега с территории
|  | ст.Анастасиевская | км | 85 | 9 |  |  |  | 9
|  | х.Ханьков | км | 24 | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | подъезд дороги на х. Ханьков | км | 14 | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | подъезд дороги на х.Прикубанский | км | 7 | 0.7 |  |  |  | 0.7
|  | х.Прикубанский | км | 18 | 1.9 |  |  |  | 1.9
|  | х.Урма | км | 3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | Итого |  | 151 | 15.9 |  |  |  | 15.9
|  | Вывоз снега с территории | м3 | 200 | 21.2 |  |  |  | 21.2
|  | Подсыпка соляно-песчаной смесью пешеходных переходов | м3 | 22 | 4.2 |  |  |  | 4.2
| Содержание и реконструкция систем ливнеотведения |  | тыс.руб |  | 249.1 |  |  |  | 249.1
|  | очистка ливнестоков | п.м. | 3311 | 225.1 |  |  |  | 225.1
в.том числе:
|  | ул.Пионерская | п/м | 24 | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 2 квартал
|  | ул.Д.Бедного | п/м | 320 | 21.8 |  |  |  | 21.8
|  | ул.Петровская | п/м | 12 | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  | ул.Первомайская | п/м | 15 | 1 |  |  |  | 1
|  | ул.Луначарского | п/м | 200 | 13.6 |  |  |  | 13.6
|  | ул.Продольная | п/м | 800 | 54.4 |  |  |  | 54.4
|  | ул.Октябрьская | п/м | 200 | 13.6 |  |  |  | 13.6
|  | ул.Горького | п/м | 400 | 27.2 |  |  |  | 27.2
|  | ул.Продольная | п/м | 300 | 20.4 |  |  |  | 20.4
|  | ул. Октябрьская | п/м | 200 | 13.6 |  |  |  | 13.6
|  | ул.Южная | п/м | 300 | 20.4 |  |  |  | 20.4
|  | пер.Длинный | п/м | 200 | 13.6 |  |  |  | 13.6
|  | ул.Почтовая | п/м | 150 | 10.2 |  |  |  | 10.2
|  | ул.Больничная | п/м | 40 | 2.7 |  |  |  | 2.7
|  | ул.Красноармейская | п/м | 150 | 10.2 |  |  |  | 10.2
| Промывка трубчатых переходов спец. техникой | ул.Пионерская- Коммунистическая | п/м | 24 | 24 |  |  |  | 24
2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| Всего по разделу , в том числе | - | тыс.руб. |  | 500 |  |  |  | 200 |  | 300
1 | ул. Пролетарская | реконструкция
2 | ул.Мефодиевская, Васенко, Элеваторная, Робеспьера, Т | реконструкция
Ремонт и восстановление опор
Сухумское шоссе, ул.Судостальская, Сакко и Ванцетти, Магистральная
| Строительство водопрвода на х.Урма | Строительство водопрвода на х.Урма | п/м | 3000 | 300 | [5 empty] | 300 |  |  | 2 квартал
| Мероприятия в области коммунального хозяства | Ремонт водопроводов | тыс. руб. |  | 200 |  |  |  | 200
3.ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| Всего по разделу, в том числе | материальная помощь |  |  | 32 |  |  |  | 32.1
4. СТРОИТЕЛЬСТВО
| Всего по разделу, в том числе | [10 empty] | 95446
5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Всего по разделу, в том числе
6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
| Всего по разделу, в том числе |  |  |  | 630 |  |  |  | 630
| СДК "Анастасиевский" |  | тыс.руб |  | 630 |  |  |  | 630
|  | Строительство газоснабжения в здании СДК "Анастасиевский | тыс.руб |  | 230 |  |  |  | 230
|  | Приобретение котлов | шт | 2 | 400 |  |  |  | 400
|  | 7. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | [9 empty] | 86313
Всего по разделу, в том числе
8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЯЙ ОБРАЗОВАНИЯ,ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Всего по разделу, в том числе
9. КРАЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
| Всего по разделу, в том числе |  |  |  | 44305 | 29774 | 7200 |  | 1292.8 | 1364 | 4674
|  | КЦП "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значенияКраснодарского края " | км | 1.4 | 8000 | 7200 |  |  | 322.1 |  | 477.9 |  |  | 2-3 квартал
| ремонт асфальто-бетонных дорог | Асфальтирование дороги по КЦП | км | 1.4 | 8000 | 7200 |  |  | 322.1 |  | 477.9 | 3 квартал
|  | ПМК-5 от ул. Красной (№22-26) | км | 0.3 | 1714.3 | 1543 |  |  | 70.3 |  | 102.9
|  | ул.Краснофлотская (ул.Красная- ул.Краснодраская) | км | 0.3 | 1714.3 | 1543 |  |  | 70.3 |  | 102.9
| в том числе | ул.Юнных коммунаров | км | 0.2 | 1142.9 | 1028 |  |  | 46.9 |  | 68.6 | 3 квартал
|  | ул.Победы | км | 0.4 | 2285.7 | 2057 |  |  | 87.7 |  | 134.9 | 3 квартал
|  | ул.Кубанская | км | 0.2 | 1142.8 | 1029 |  |  | 46.9 |  | 68.6 | 3 квартал
|  | КЦП "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края" | км | 16.84 | 2143.1 | 1714.5 |  |  | 428.6
| реконструкция освещения |  | км | 16.84 | 2143.1 | 1714.5 |  |  | 428.6 |  |  |  |  | 2-3 квартал
в том числе:
| ст.Анастасиевская | ул.19 февраля (от ул.Краснофлотской до ул.Советакой) | км | 0.5 | 66.1 | 52.9 |  |  | 13.2
|  | ул.Горького (от ул.Ленина до пер. Длинного) | км | 0.7 | 92.6 | 74.1 |  |  | 18.5
|  | пер.Длинный (от ул.Краснофлотской по ул. Советской) | км | 0.5 | 66.1 | 52.9 |  |  | 13.2
|  | ул.Советская (от ул.Ленина до ул. Красной) | км | 0.25 | 33 | 26 |  |  | 7
|  | ул.Шевченко (от пер.Почтового до пер Степного) | км | 0.65 | 86 | 68.8 |  |  | 17.2
|  | ул.Пролетарская (от ул.Красной до ул.Краснодарской) | км | 0.55 | 72.9 | 58.4 |  |  | 14.5
|  | ул.Красноармейская (от ул.Красной до ул. Славы Иванова) | км | 0.75 | 72.9 | 58.4 |  |  | 14.5
|  | ул.Красноармейска (от ул.Ленина до ул.Южной) | км | 0.3 | 39.7 | 31.8 |  |  | 7.9
|  | ул.Слав Иванова (от ул.Красноармейской до ул.Пионерской) | км | 0.2 | 26.4 | 21.1 |  |  | 5.3
|  | ул.Краснодарская (от ул.Советской до ул. Краснофлотской) | км | 0.6 | 79.4 | 63.5 |  |  | 15.9
|  | ул. Гоголя (от ул.Краснодарской до ул. Славы Иванова) | км | 0.5 | 66.1 | 52.9 |  |  | 13.2
|  | ул.Краснодарская (от ул.Ленинградской до ул.Некрасова) | км | 0.4 | 52.9 | 42.4 |  |  | 10.5
|  | ул.Петроградская ( от ул.18 лет Октября до ул. Колхозной) | км | 0.5 | 66.1 | 52.9 |  |  | 13.2
|  | ул. Почтовая (от ул. Петроградской до ул. Ленинградской) | км | 0.2 | 26.4 | 21.1 |  |  | 5.3
|  | ул.Краснодарская (от ул. Юнных Коммунаров до ул. Петроградской) | км | 0.5 | 66.1 | 52.9 |  |  | 13.2
|  | ул. Юнных коммунаров ( от ул.Красной до ул. Колзозной) | км | 0.4 | 46.3 | 36.8 |  |  | 9.5
|  | ул. Ленина ( от ул. Юнных Коммунаров до ул. Мира) | км | 1 | 132.3 | 105.9 |  |  | 26.4
|  | ул.Мира ( от ул.Красной до ул.19 февраля) | км | 0.4 | 53.1 | 42.6 |  |  | 10.5
|  | ул. Петровская (от ул. Красной до ул. Продольной) | км | 0.5 | 66.1 | 52.9 |  |  | 13.2
|  | ул. Юнных Коммунаров ( от ул.19 февраля до ул.Красной) | км | 0.5 | 66.1 | 52.9 |  |  | 13.2
|  | ул.Октябрьская (от ул. Красной до пер. Длинного) | км | 0.07 | 9.9 | 7.9 |  |  | 2
|  | ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул.Продольной) | км | 0.5 | 50.4 | 40.4 |  |  | 10
|  | ул.19 февраля ( от ул.Октябрьская до ул.Победы) | км | 0.55 | 56 | 44.8 |  |  | 11.2
|  | ул.Исполкомовская (от ул.Ленина до ул.Южной) | км | 0.15 | 15.3 | 12.3 |  |  | 3
|  | ул.Исполкомовская (от ул.Южной до ул.Продольной) | км | 0.35 | 35.6 | 28.5 |  |  | 7.1
|  | ул.Исполкомовская ( от ул.Продольной до ул. Коммунистической детский сад № 26) | км | 0.15 | 15.2 | 12.2 |  |  | 3
|  | ИТОГО | км | 11.67 | 1459 | 1167.3 |  |  | 291.7
| х.Ханьков | ул. Степная (от ул. Калинина до ул. Комсомольской) | км | 0.95 | 125.7 | 100.6 |  |  | 25.1
|  | ул. Степная (от туп. Степного до ул. Калинина | км | 0.65 | 86 | 68.7 |  |  | 17.3
|  | ул.Ленина ( от № 4а до № 8) | км | 0.07 | 9.3 | 7.4 |  |  | 1.9
|  | ул.Ленина (от № 165 до № 179) | км | 0.3 | 39.7 | 31.8 |  |  | 7.9
|  | пер.Кривой (от ул. Октябрьской до ул. Ленина) | км | 0.45 | 59.5 | 47.6 |  |  | 11.9
|  | ИТОГО | км | 2.42 | 320.2 | 256.1 |  |  | 64.1
| х.Прикубанский | ул.Придорожная ( от дома № 8 до дома № 11) | км | 0.3 | 39.7 | 31.8 |  |  | 7.9
|  | ул. Веселая ( от дома № 1 до дома № 77 | км | 0.3 | 39.7 | 31.8 |  |  | 7.9
|  | пер. Зеленый ( от пер. Кривого до ул.Веселой) | км | 0.3 | 39.7 | 31.8 |  |  | 7.9
|  | ул. Рисоводов ( от дома № 1 до дома № 7) | км | 0.3 | 39.7 | 31.8 |  |  | 7.9
|  | ИТОГО | км | 1.2 | 158.8 | 127.1 |  |  | 31.7
| х.Урма | ул.Набережная ( от дома № 36 до дома № 46) | км | 0.3 | 39.7 | 31.8 |  |  | 7.9
| х.Ханьков (бывший Ханьков -2) | ул.Южная ( от ул. Казачьей до сельского клуба) | км | 0.6 | 79.4 | 63.6 |  |  | 15.8
|  | ул. Средняя (от ул.Южной до ул.Казачьей) | км | 0.65 | 86 | 68.7 |  |  | 17.3
|  | ИТОГО | км | 1.25 | 165.4 | 132.3 |  |  | 33.1
| Водоснабжение | ВЦП "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" | тыс.руб |  | 4000 | 3600 |  |  | 400
| осенне-зимний период | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | тыс.руб |  | 2000 | 1800 |  |  | 200
| Ремонт СДК "Анастасиевский " | ВЦП "Капитальный ремонт сельских клубов" | тыс.руб |  | 14000 | 11200 |  |  |  |  | 2800
| Ремонт многоквартирных домов | КАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов с использованием средств содействия реформирования ЖКХ" | тыс.руб |  | 8300 | 7470 |  |  |  | 415 | 415
| Обеспечение жильем молодых семей | ФЦП "Жилье" | семей | 1 | 1644.3 | 455 |  |  | 241.2 | 948.1
| библиотечный фонд | КЦП "Культура Кубани" | тыс.руб |  | 25 | 22 |  |  | 3
| ремонт дворовых площадок | КЦП Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Краснодарского края" | тыс. руб. |  | 3000 |  | 2700 |  |  |  | 300
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | КЦП " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2012 годы" программа инфраструктуры" | тыс.руб. |  | 367 | 347 |  |  | 20
| Правила землепользования | КЦП " Правила землепользования и застройки" | тыс.руб | 1 | 700 | 420 |  |  |  |  | 280
10. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
| Всего по разделу, в том числе |  |  |  | 9202.5 | 306 |  |  | 8896.5
1 | Содержание администрации |  | тыс.руб. |  | 4686 |  |  |  | 4686
2 | Обслуживание муниципального долга |  | тыс.руб. |  | 300 |  |  |  | 300
3 | Резервные фонды |  | тыс.руб. |  | 53.5 |  |  |  | 53.5
4 | Содержание муниципального учреждения, всего |  | тыс.руб. |  | 3000 |  |  |  | 3000
5 | Владение, пользование и распоряжение имуществом, всего | налог на имущество | тыс.руб. |  | 214 |  |  |  | 214
6 | Прочие обязательства государства, всего |  | тыс.руб. |  | 53.5 |  |  |  | 53.5
7 | Мобилизационнаяи вневойсковая подготовка, всего |  | тыс.руб. |  | 301.2 | 301.2
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутвуют военные коммисариаты |  | тыс.руб. |  | 301.2 | 301.2
8 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего |  | тыс.руб. |  | 112 |  |  |  | 112.2
9 | Межбюджетные трансферты, всего |  | тыс.руб. |  | 476.8 |  |  |  | 476.8
10 | Содержание административной комиссии, всего |  | тыс.руб. |  | 4.8 | 4.8
| Выполнение функций органами самоуправления |  | тыс.руб. |  | 4.8 | 4.8
11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Всего по разделу, в том числе |  | тыс.руб. |  | 75 |  |  |  | 74.9
| Мероприятия в области застройки территории |  | тыс.руб. |  | 75 |  |  |  | 75
12. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
| Всего по разделу, в том числе |  | тыс.руб. |  | 74.9 |  |  |  | 75
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |  | тыс.руб. |  | 75 |  |  |  | 75
13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
| Всего по разделу, в том числе |  | тыс.руб. |  | 100 |  |  |  | 100
| Доплата к пенсии дополнительного пенсионного обеспечения |  | тыс.руб. |  | 99.5 |  |  |  | 99.5
14. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
| Всего по разделу, в том числе |  | тыс.руб. |  | 617.2 |  |  |  | 617.2
| МЦП "Противодействие терроризму и экстремизму минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2010-2012 годы" |  | тыс.руб. |  | 21.4 |  |  |  | 21.4
| МЦП "Социально-экономическая поддержка граждан |  | тыс.руб. |  | 42.8 |  |  |  | 42.8
| МЦП" Разработка ПСД по реконструкции и техническому перевооружению очистных сооружений в Анастасиевском сельском поселении Славянского района на 2011-2013 годы" |  | тыс.руб. |  | 214 |  |  |  | 214
| МЦП "О развитии и поддержки инициатив Совета анастасиевского сельского поселения Славянского района" |  | тыс.руб. |  | 21.4 |  |  |  | 21.4
| МЦП" Пожарная безопасность на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2012-2014 годы" |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 46.4
| МЦП "О создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка( о добровольных народных дружинах) в границах Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2011-2013 годы" |  | тыс.руб. |  | 128.4 |  |  |  | 128.4
| МЦП "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы в Анастасиевском сельском поселении Славянского района на 2011-2013 годы" |  | тыс.руб. |  | 92.8 |  |  |  | 92.8
| МЦП "Поддержка малого и среднего предпринимательства" |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
15. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
| Всего по разделу, в том числе |  | тыс.руб. |  | 3933.5 |  |  |  | 3933.5
16. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
| Всего по разделу, в том числе |  | тыс.руб. |  | 200 |  |  |  | 200
|  | ВСЕГО РАСХОДЫ | тыс.руб. |  | 63798 | 30434.5 | 7200 |  | 18650 | 1864 | 5649
Глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района А.Г.Семко
| Глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района | [10 empty] | А.Г.Семко
|  | Глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района | [10 empty] | А.Г.Семко
Note on B284: Admin: